项　目　变　更　单

（Change Request，CR）

| 变更单编号 | CR-001 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 云南省企业就业失业数据采集系统 |
| 变更类型 | 需求变更 / 范围变更 |
| 提出单位 | 第九组 |
| 提出人 | 赵梓同（1120243413） |
| 提出日期 | 2026-10-26 |
| 关联文档 | 《需求规格说明书》SRS-YN-JY-001 V1.0、《工作说明书》 |
| 紧急程度 | 一般（常规变更，可纳入本期） |

一、变更来源与依据

对照客户原始需求文档《云南省企业就业失业数据采集系统工作说明书》与《需求规格说明书》SRS-YN-JY-001 V1.0，发现工作说明书“省—功能列表”中包含“数据删除：删除历史数据”一项，而 SRS 功能需求（FR-001～FR-019）未收录该功能，属需求遗漏。

二、变更内容

| 项目 | 变更前 | 变更后 |
| --- | --- | --- |
| 功能需求 | 无历史数据删除功能（FR 列表不含该项） | 新增 FR-020「历史数据删除」 |
| 功能描述 | — | 省级用户可删除明显错误/作废的历史上报数据，删除前须二次确认并保留操作日志 |
| 涉及角色 | — | R-001（省管理部门） |
| 业务规则 | — | 删除须留痕、不可删除已上报至上级部门的归档数据（具体口径在需求确认会闭环） |
| 优先级 | — | P2（重要） |
| 归属范围 | SRS 分类 C（缺失需求） | 纳入本期范围（分类 A） |

三、变更原因

· 工作说明书与 SRS 需求覆盖不一致，存在功能遗漏，若不补齐将影响省级数据维护的完整性；

· 历史数据删除是数据治理与修正环节的必要补充，与既有 FR-009「错误数据修改」形成互补；

· 影响面较小、实现难度低，适合在本期一并纳入。

四、影响分析

| 影响维度 | 分析结论 |
| --- | --- |
| 进度 | 新增工作量约 3 人日，在“编码实现”阶段缓冲内吸收，不影响 M1～M5 关键里程碑 |
| 成本 | 无新增硬件/采购成本，仅增加少量开发工作量 |
| 质量 | 补充删除留痕与归档保护规则，降低误删风险，质量影响为正 |
| 风险 | 删除口径（可否删除已归档数据）待需求确认会闭环，属低风险 |
| 其它配置项 | SRS 需同步修订（升版 V1.1）并更新跟踪矩阵 |

五、评审意见

评审结论：同意变更。FR-020「历史数据删除」纳入本期范围，删除须留痕、二次确认、归档数据保护；SRS 相应升版至 V1.1。

| 评审人（签字） | 日期： |
| --- | --- |
| 批准人（签字） | 日期： |
| 配置管理员 | 已登记至配置库，变更单编号 CR-001，随基线归档。 |